

**Ежемесячный отчет о ходе строительства «Жилого дома по ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми**

По состоянию 01.03.2016 г. на объекте выполнено:

1. **Черновые отделочные работы** 
   1. Черновая отделка со 2 по тех. этаж закончена полностью
2. **Чистовые отделочные работы:**
   1. устройство откосов и подоконников – 95 %
   2. укладка керамической плитки в местах общего пользования – 100 %
   3. укладка керамической плитки в с/у – 100 %
   4. Покраска стен в с/у – 100 %
   5. Декоративная штукатурка по утеплителю под «мокрый фасад» - 100%
   6. Оклейка стен обоями – 28%
   7. Монтаж натяжных потолков – 8%
   8. Покраска мест общего пользования (без учета незадымляемой лестничной клетки) – 90%
   9. Покраска потолков МОП – 100 % (без учета незадымляемой лестничной клетки)
3. **Внутренние электротехнические работы:**
   1. Сети освещения мест общего пользования – 50 %
   2. Освещение тех. этажа – 50 %
   3. Монтаж сетей телевещания – 20%
   4. Монтаж сетей радиовещания – 44 %
4. **Внутренние инженерные сети:**
   1. Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов) – 100 %
   2. Устройство ливневой канализации – 99%
   3. Монтаж пожарных шкафов – 100 %

**5. Монтаж лифтового оборудования – 90 %**

**6. Благоустройство территории:**

8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %

8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %

8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

**7. Монтаж системы мусороудаления – 90 %**

**8. Устройство вентиляции:**

11.1 автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции –

80 %

11.2 установка гибких воздуховодов в квартирах с 14-16 этажи – 35 %

**12. Наружные сети:**

12.1 строительство кабельной линии к объекту – 80 %

12.2 строительство участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения - 100 %, врезка выполнена.

12.3 Наружное освещение 35%

**13. Автоматика пожаротушения - 55 %.**

**14. Устройство входных групп и крылец – 70 %**

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в соответствии с программой проведения проверок, сданы следующие этапы:

- остаток работ по нулевому циклу, в соответствии с обследованием

- каркас

- наружные и внутренние стены

- устройство кровли

- монтаж окон и витражных конструкций балконов и лоджий

- оборудование ИТП и внутренняя система отопления – документация сдана, выезд инспектора запланирован в первую неделю марта

Так же выполнено тепловизионное обследование фасада. Серьезных замечаний и нарушений не выявлено. А те, что есть, будут доработаны в рабочем порядке, для сдачи заключения в Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.