

**Ежемесячный отчет о ходе строительства «Жилого дома по ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми**

По состоянию 01.02.2016 г. на объекте выполнено:

1. **Черновые отделочные работы**
	1. Монтаж стартового профиля и закладных элементов под натяжной потолок – 100 %
	2. Штукатурка стен – 98%
	3. Цементно-песчаная стяжка пола – 90%
	4. Шпатлевание потолков МОП – 70%
	5. Декоративная штукатурка по утеплителю под «мокрый фасад» - 60%
2. **Чистовые отделочные работы:**
	1. устройство откосов и подоконников – 90 %
	2. укладка керамической плитки в местах общего пользования – 80%
	3. укладка керамической плитки в с/у – 45 %
	4. Покраска стен в с/у – 15%
3. **Внутренние электротехнические работы:**
	1. Сети освещения мест общего пользования, силовое электрооборудование – 25 %
4. **Внутренние инженерные сети:**
	1. Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов) – 95 %
	2. Устройство ливневой канализации – 98%

**5. Монтаж лифтового оборудования – 85 % (ведутся пусконаладочные работы)**

**6. Благоустройство территории:**

 8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %

 8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %

 8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

**7. Монтаж системы мусороудаления – 85 %**

**8. Устройство вентиляции:**

 11.1 автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции –

65 %

**12. Наружные сети:**

 12.1 строительство кабельной линии к объекту – 80 %

 12.2 строительство участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения - 100 %, врезка выполнена.

 12.3 Наружное освещение 35%

**13. Автоматика пожаротушения - 40 %.**

**14. Устройство входных групп и крылец – 60 %**